## LEIA-ME
DANIELLA POMPEU · ENGENHARIA QUE TRANSFORMA
Planilha da obra: tudo o que o app precisa para gerar o vídeo e o documento
Como usar
1. Preencha as abas abaixo (o exemplo é o sobrado de demonstração: troque pelos dados da sua obra).
2. No app, passo Carregar: envie esta planilha e, em cartões separados, o IFC (opcional), os vídeos das falas e as fotos.
3. Passo Conferir: veja os avisos e a prévia. Passo Gerar: baixe o vídeo MP4 e o documento em PDF e DOCX.
Abas
Obra: dados da obra e da responsável técnica. Data de referência = dia do status do documento (vazio = hoje).
Modelo: só quando não houver IFC; o app gera uma casa com estas medidas.
Cronograma: uma linha por etapa. Datas em DD/MM/AAAA; avanço em % (ex.: 60%). Colunas *_real e avanço são opcionais.
Vínculos: opcional. Corrige elemento por elemento (GUID do IFC) qual etapa o constrói.
Falas: um vídeo da engenheira por linha, na ordem do vídeo final. O nome do arquivo deve ser igual ao enviado.
Fotos: fotos reais da obra, com data e etapa (ID da aba Cronograma).
Vídeo: formato, duração, qualidade e luz do vídeo.
Documento: título, destinatário, observações e seções do PDF/DOCX.
Os campos com seta têm lista de valores. Não renomeie as abas nem os cabeçalhos.
Manual completo: https://marceloclr.github.io/dani/manual.html

## Obra
campo | valor | observação
Nome da obra | Sobrado de exemplo | Aparece na capa do documento e no nome dos arquivos.
Proprietário | Família Exemplo
Endereço | Rua Exemplo, 100 – Fortaleza/CE
Município | Fortaleza | Define os feriados (dias úteis) e o sol, quando o IFC não traz o local.
Responsável técnica | Daniella Pompeu
CREA |  | Ex.: CE-000000
Data de referência | 2026-08-15 | Status mostrado no documento. Vazio = data de hoje.
Arquivo IFC | sobrado-exemplo.ifc | Nome do arquivo enviado no cartão Projeto IFC. Vazio = casa gerada pela aba Modelo.
Rumo da fachada frontal (graus) | 70 | Para onde a frente da casa olha (0 = norte, 90 = leste). Vazio = o do IFC.
Descrição | Sobrado de dois pavimentos com três quartos. | Texto curto para o documento.

## Modelo
campo | valor | observação
Largura do terreno (m) | 12 | Usado só sem IFC.
Comprimento do terreno (m) | 30
Área construída (m²) | 120
Pavimentos | 1 | 1 ou 2.
Pé-direito (m) | 2.8
Cobertura | duas águas

## Cronograma
id | nome | inicio | fim | categoria | pavimento | inicio_real | fim_real | avanco
PRE-01 | Serviços preliminares e locação | 2026-03-02 | 2026-03-13 | terreno |  | 2026-03-02 | 2026-03-13 | 100%
FUN-01 | Fundação (sapatas, baldrames e contrapiso) | 2026-03-14 | 2026-04-12 | fundacao |  | 2026-03-16 | 2026-04-18 | 100%
EST-T | Estrutura do térreo e escada | 2026-04-13 | 2026-05-05 | estrutura | Térreo | 2026-04-20 | 2026-05-12 | 100%
ALV-T | Alvenaria do térreo | 2026-04-29 | 2026-05-24 | alvenaria | Térreo | 2026-05-06 | 2026-05-30 | 100%
LAJ-T | Laje do pavimento superior | 2026-05-20 | 2026-06-05 | laje | Térreo | 2026-05-28 | 2026-06-14 | 100%
EST-S | Estrutura do pavimento superior | 2026-06-06 | 2026-06-24 | estrutura | Pavimento superior | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 100%
ALV-S | Alvenaria do pavimento superior | 2026-06-20 | 2026-07-15 | alvenaria | Pavimento superior | 2026-06-30 | 2026-07-28 | 100%
LAJ-S | Laje de forro | 2026-07-12 | 2026-07-26 | laje | Pavimento superior | 2026-07-25 |  | 70%
COB-01 | Telhado e oitões | 2026-07-27 | 2026-08-20 | cobertura
INS-01 | Instalações hidráulicas e elétricas | 2026-07-01 | 2026-09-05 | instalacoes |  | 2026-07-08 |  | 35%
REB-01 | Chapisco e reboco | 2026-08-21 | 2026-09-20 | reboco
ESQ-01 | Esquadrias | 2026-09-21 | 2026-10-10 | esquadrias
PIS-01 | Revestimento de pisos | 2026-09-15 | 2026-10-12 | revestimento
PIN-01 | Pintura | 2026-10-11 | 2026-11-05 | pintura
LOU-01 | Louças e metais | 2026-10-25 | 2026-11-08 | loucas
PAI-01 | Paisagismo | 2026-11-01 | 2026-11-18 | paisagismo
LIM-01 | Limpeza final | 2026-11-19 | 2026-11-23 | limpeza
ENT-01 | Vistoria e entrega | 2026-11-24 | 2026-11-26 | entrega

## Vínculos
guid | tarefa | acao | modo

## Falas
ordem | arquivo | assunto | cena | recorte | inicio_s | fim_s

## Fotos
arquivo | data | local | descricao | etapa

## Vídeo
campo | valor | observação
Formato | vertical 9:16 | Vertical para Reels e Stories; horizontal para YouTube e apresentações.
Duração (s) |  | Vazio = soma das falas (ou 30 s sem falas). Máximo 120 s.
Quadros por segundo | 30
Qualidade | máxima | Máxima renderiza com mais definição e demora mais.
Aparência | Realista
Luz | Dia | Ciclo = o dia corre do amanhecer à noite durante o voo.
Animação | Progressivo | Como cada elemento surge durante a sua etapa.
Marca no canto | sim | Faixa com o monograma, o nome e o slogan.

## Documento
campo | valor | observação
Título | Relatório de acompanhamento da obra
Destinatário | Família Exemplo
Observações |  | Texto livre no fim do documento.
Ficha da obra | sim
Etapas | sim | Tabela do cronograma, avanço e desvios.
Linha do tempo em imagens | sim | Quadros do vídeo gerado.
Fotos da obra | sim
Referência ao vídeo | sim | Nome, duração e código de conferência do MP4.

## Listas (hidden)
municipio | categoria | acao | modo | cena | recorte | cobertura | formato | qualidade | luz | animacao | aparencia | simnao | fps
Fortaleza | terreno | construção | incluir | terreno | IA | duas águas | vertical 9:16 | máxima | Dia | Progressivo | Realista | sim | 30
Aquiraz | fundacao | acabamento | excluir | sobre a obra | fundo verde | uma água | horizontal 16:9 | normal | Nascer | Aparecimento | Técnica | não | 24
Cascavel | estrutura | instalação |  | só a voz |  | plana | quadrado 1:1 |  | Entardecer | Fade-in
Caucaia | alvenaria | temporário | [6 empty] | Noite | Crescimento
Chorozinho | laje | remoção | [6 empty] | Ciclo | Por fases
Eusébio | cobertura
Guaiúba | instalacoes
Horizonte | reboco
Itaitinga | esquadrias
Maracanaú | revestimento
Maranguape | pintura
Pacajus | loucas
Pacatuba | paisagismo
Paracuru | limpeza
Paraipaba | entrega
Pindoretama
São Gonçalo do Amarante
São Luís do Curu
Trairi
Outro município do Ceará